|  | - Приложение к приказу МБДОУ Детский сад п.Нефтебаза от 01.02.2023 № 9-А |
| --- | --- |

- План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад п.Нефтебаза»

| - Мероприятие | - Срок | - Исполнитель | - Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| - Создание рабочей группы подготовке введения ФОП ДО | - февраль | - заведующий | - Приказ |
| - Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО. | - Февраль | - заведующий | - приказ |
| - Разработка и утверждение плана- графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО. | - февраль | - заведующий | - приказ |
| - Организация и проведение педагогических советов , посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО. | - Февраль ,май август | - Рабочая группа, заведующий | - Протоколы |
| - Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования ( на несоответствие требованиям ФОП ДО). | - февраль | - Рабочая группа | - Проекты обновленных локальных актов . |
| - Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ОП ДО. | - Февраль- июль | - Рабочая группа. | - Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. |
| - Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно - образовательной деятельности. | - август | - Заведующий | - Приказ |
| - Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов | - Август | - Заведующий | - Приказ |
| - Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | - По необходимости | - Руководитель рабочей группы, заведующий | - Протоколы |
| - 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| - Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | - Март–май | - Заместитель руководителя рабочей группы, специлист по кадрам | - Аналитическая справка |
| - Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | - Февраль | - Рабочая группа | - Справка, - график повышения квалификации - ( при необходимости) |
| - Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО | - Февраль-апрель | - Рабочая группа | - Опросные листы , анкетирование. |
| - Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | - Февраль – июль | - Руководитель рабочей группы и заведующий | - документы о повышении квалификации |
| - 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| - Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | - Март –август | - Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | - Методические материалы |
| - Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | - Апрель–август | - Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | - Методические материалы |
| - Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | - Апрель–август | - Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | - Методические материалы |
| - Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | - Февраль– август | - Рабочая группа | - Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| - 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| - Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | - Апрель, август | - Члены рабочей группы, воспитатели групп | - Протоколы |
| - Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО. | - В течение учебного года | - Ответственный за сайт |  |
| - Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | - До 31.08.2023 года | - Ответственный за сайт | - Информация на сайте |